KLEMENTINKA: DŮM PŘÍBĚHŮ

Zadání výběrového řízení – truhlářské výrobky na míru

Výzva k předložení nabídky na výrobu, dodávku a montáž nábytku na míru (1. NP)

Zadavatel: HUB Mladá Boleslav, z.ú.   Investor: Impact Hub Czechia   Projektant: mjölk architekti

Datum vyhlášení: 11. 9. 2026   Zn.: VŘ-KLEM-TRU-2026-01

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. Zadavatel je soukromý subjekt a výběr provádí formou oslovení k předložení nabídky; hledá kvalitní a spolehlivé truhlářské dodavatele.

# 1. Identifikace zadavatele

| Zadavatel | HUB Mladá Boleslav, z.ú. |
| --- | --- |
| IČO | 21720070 |
| Sídlo / adresa | tř. Václava Klementa 601/13, 293 01 Mladá Boleslav |
| Kontaktní osoba | Antonín Ferdan |
| E-mail pro podání a dotazy | antonin.ferdan@impacthub.cz |
| Telefon | +420 774 102 590 |
| Místo plnění | Klementinka: dům příběhů, tř. Václava Klementa 601/13, 293 01 Mladá Boleslav |

# 2. Předmět a rozsah zakázky

Předmětem zakázky je výroba, dodávka a montáž truhlářských výrobků na míru pro 1. NP objektu „Klementinka: dům příběhů“ v Mladé Boleslavi. Rozsah:

| Ozn. | Položka | Počet [ks] |
| --- | --- | --- |
| NT01 | Stůl bistro | 11 |
| NT03 | Stůl pracovní (flexibilní místo) 2600×640 | 14 |
| NT04 | Stůl jednací 2200×1300 (se zásuvkovým boxem) | 3 |
| NT05 | Stůl jednací 1675×1100 (kotvení ke stěně) | 1 |
| NT06 | Stůl k sedačce / pracovní místo | 1 |
| NT15 | Stůl phonebooth – nástěnná deska 1200×500 | 2 |

Předpokládaná hodnota zakázky (orientační): cca 300 000 Kč bez DPH.

Jde o orientační údaj vycházející z rozpočtu zadavatele; není maximální ani závaznou cenou a nabídková cena jí není omezena.

## 2.1 Co NENÍ součástí zakázky

- Atypický nábytek (kuchyně, recepce, sedačky, skříně), kuchyňské spotřebiče a sanitární technika – zajišťuje jiný dodavatel.

- Volný nábytek a produkty (židle, taburety, věšáky, koše, háčky, květináče) a sanitární doplňky – pořizuje zadavatel samostatně.

- Navigační systém a stavební práce (elektroinstalace pro zásuvkové boxy zajistí koordinovaně jiná profese; dodavatel dodá a osadí samotný zásuvkový box do desky).

# 3. Zadávací podklady

Podklady jsou ke stažení na webu HUB Mladá Boleslav (sekce tendr). Součástí zadání jsou:

| Podklad | Obsah | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| A.2.2 | Katalog typického nábytku (NT) – výkresy, rozměry, materiály | závazné pro provedení |
| xlsx | Výkaz výměr – Truhlářské výrobky | k ocenění uchazečem |
| docx | Krycí list nabídky | vyplní uchazeč |

# 4. Technická specifikace

Provedení, rozměry, tloušťky, hrany a detaily jsou dány katalogem A.2.2. Materiálové řešení:

- Desky stolů: dub – dýhované MDF (fládr, 19 mm) dle katalogu, příp. lamino v dekoru dub; hrany dub. Přesný dekor bude sladěn s již dodávaným atypickým nábytkem (Egger, dub) a potvrzen zadavatelem před výrobou.

- Nosné konstrukce a podnože: ocel, komaxit RAL 7016 (antracit) – dle katalogu (jekl 30×30, ocelová trubka bezešvá, křížové/talířové podnože).

- Stoly NT04: výklopný zásuvkový box 2×230 V, HDMI, USB, USB-C osazený v desce; NT05 kotvení ke stěně; NT15 kotvení ke zdi; NT03 zádová clona, háček a kabelová průchodka.

- Zaměření a vzorky: dodavatel před výrobou provede zaměření skutečného stavu na místě a předloží ke schválení vzorek dekoru a povrchové úpravy.

# 5. Hodnoticí kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti:

| Kritérium | Váha | Způsob hodnocení |
| --- | --- | --- |
| Cena (celková nabídková cena bez DPH) | 60 % | nejnižší cena = nejvíce bodů |
| Rychlost (termín dodání a montáže) | 20 % | nejkratší lhůta = nejvíce bodů |
| Reference (obdobné truhlářské zakázky) | 20 % | relevance a počet referencí |

- Cena: body = (nejnižší cena / hodnocená cena) × 100 × 0,60.

- Rychlost: body = (nejkratší lhůta / hodnocená lhůta) × 100 × 0,20. Lhůta = počet kalendářních dnů od zaměření do předání smontovaného díla.

- Reference: body = (body nabídky / nejvyšší dosažené body) × 100 × 0,20. Hodnotí se doložené obdobné truhlářské zakázky za posledních 5 let.

Nejvýhodnější je nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů (max. 100).

# 6. Požadovaný obsah nabídky

- Vyplněný krycí list nabídky (identifikace uchazeče).

- Vyplněný výkaz výměr – jednotkové a celkové ceny, celková cena bez i s DPH.

- Nabídnutý termín dodání a montáže (kalendářní dny) – podklad pro kritérium rychlost.

- Seznam min. 3 referenčních truhlářských zakázek za posledních 5 let (objednatel, rozsah, rok, kontakt).

- Doklad o oprávnění k podnikání (výpis z rejstříku).

# 7. Harmonogram

Závazné lhůty výběrového řízení:

| Úkon | Termín |
| --- | --- |
| Zpřístupnění podkladů / vyhlášení | 11. 9. 2026 (zítra) |
| Lhůta pro dotazy uchazečů | do 16. 9. 2026 |
| Zveřejnění odpovědí na dotazy | do 17. 9. 2026 |
| Lhůta pro podání nabídek | 18. 9. 2026, 12:00 hod. |
| Oznámení výsledku výběru | do 22. 9. 2026 |
| Předpokládané zaměření na místě | 10/2026 |
| Nejzazší termín dokončení dodávky a montáže | 31. 10. 2026 |

Rychlost je hodnoticím kritériem (20 %) – uchazeč uvede vlastní (co nejkratší) reálný termín dodání a montáže v rámci nejzazšího termínu.

# 8. Způsob a lhůta pro podání nabídky

- Forma: e-mailem na antonin.ferdan@impacthub.cz.

- Formát: nabídka v PDF; vyplněný výkaz výměr rovněž v xlsx.

- Předmět e-mailu: „Nabídka – truhlářské výrobky Klementinka 1. NP – [název uchazeče]“.

- Lhůta: do 18. 9. 2026, 12:00 hod. Rozhodující je čas doručení do schránky zadavatele.

# 9. Obchodní a platební podmínky, podmínky plnění

- Zaměření: dodavatel provede zaměření před výrobou; za soulad rozměrů odpovídá dodavatel.

- Koordinace: dodavatel koordinuje montáž s ostatními profesemi (elektro pro zásuvkové boxy) a s dodavatelem atypického nábytku.

- Záruka: min. 24 měsíců na dílo.

- Platební podmínky (návrh): záloha max. 30 % po podpisu smlouvy, doplatek po předání a montáži, splatnost faktur 21 dní.

# 10. Výhrady zadavatele

- Nejedná se o zadávací řízení dle zák. č. 134/2016 Sb.

- Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů či upravit lhůty, bez nároku uchazečů na náhradu nákladů.

- Podáním nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

# 11. Přílohy

- Příloha 1 – A.2.2 Katalog typického nábytku (NT)

- Příloha 2 – Výkaz výměr – Truhlářské výrobky (xlsx)

- Příloha 3 – Krycí list nabídky

V Mladé Boleslavi dne 11. 9. 2026

…………………………………………

HUB Mladá Boleslav, z.ú.

Antonín Ferdan